罗湖区2024年度区级福彩公益金项目情况公示

项目实施单位	中共深圳市罗湖区委社会工作部	项目名称	社区党群服务中心运营
项目单位责任人	章红班	联络人及联系方式	杨智品

0755-25669627
项目资金（万元）	资金来源	福彩公益金	资金下达数（万元）	1501.12
实际支出（万元）	1482.53	其中：彩票公益金支出（万元）	1482.53
资金是否结余	是	结余处理	财政收回
项

目

内

容	项目概况、周期、实施内容：项目实施周期为2024年1月至12月。社区党群服务中心聚焦群众关切，重点关注社区老人、青少年、妇女、残疾人等人群的服务需求，提供帮扶困弱、心理疏导、矛盾调处、权益维护、能力提升等服务，协助服务对象改善和提升与环境互动的能力，促进个体及家庭福利的提升。运用专业社工力量，开展养老服务、困境儿童针对性服务、儿童青少年成长支持服务、低保、低边、特困人群、残疾人服务和流浪乞讨人员救助服务、困境妇女服务、扩大社区参与渠道和途径、社区融合与互助、社区共治与发展、推动实施社区“民生微实事”项目、推动实施社区心理健康服务建设项目、兜底民生服务社会工作双百工程项目等服务。
项目完成情况：各社区通过专业社工运营社区党群服务中心，强化了党群服务中心堡垒、阵地、家园功能。构建了社区资源支持网络，整合和挖掘民政、卫生、妇联等部门支持和企业、志愿者等社会资源，提升社区造血功能，推动实现社区共建共享，打造支持型、互助型、关怀型、人文型社区，提升居民归属感及认同感，促进社区人文建设及发展。
资金使用情况：项目预算资金1501.12万元，实际使用1482.53万元，预算执行率98.76%。
实际效果：各社区党群服务中心开展社区服务项目、社区治理项目、专项服务项目3大类服务，累计建立服务档案5670份，开展个案咨询1377个，个案辅导810个，工作坊972个，中小型社区活动324场，大型活动81场，组建志愿者队伍81支，招募志愿者2430人，社区居民需求得到有效回应和解决。
项

目

依

据	立项依据：根据深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市提升社会工作服务水平若干措施》的通知（深府办规〔2020〕11号）、深圳市民政局关于印发《深圳市社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》的通知、罗湖区民政局关于印发《罗湖区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》的通知，经费预算为50万元/个党群服务中心/年。
采购方式：公开招标。
绩效评价及其他	绩效评价：实现81个社区党群服务中心正常运营，指标完成率100%，服务对象满意度100%，项目支出绩效情况理想，基本达到项目设定的绩效目标。
审计结果：无。
是否接受投诉及其他：否。